**CRONOPROGRAMMA**

entro il 29/10/2021 la Regione Marche trasmette agli ATS la DGR n. 1271 del 25/10/2021 unitamente a copia de Format, con invito alla collaborazione per lo svolgimento delle attività secondo la medesima scheda,

successivamente, gli ATS attivano un’ampia e capillare promozione sul territorio degli interventi finanziabili,

entro il 20/11/2021 gli ATS inviano alla Regione Marche la loro Deliberazione relativa alla programmazione degli interventi in oggetto, che indichi quali interventi saranno finanziati, eventuale compartecipazione aggiuntiva, obiettivi in termini di miglioramento della qualità della vita delle famiglie, risparmio economico-finanziario delle famiglie, comunque seguendo gli indicatori del Format,

entro il 10/12/2021 la Regione Marche adotta l’atto di liquidazione della quota complessiva a favore di ciascun Ambito Territoriale Sociale,

entro il 31/03/2022 la Regione Marche effettua un monitoraggio sulle attività in corso di svolgimento,

entro il 30/06/2022 gli ATS trasmettono alla Regione Marche una relazione finale sulle azioni realizzate, unitamente alla rendicontazione della spesa sostenuta, secondo una modulistica all’uopo predisposta.